ОТЧЕТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на осуществление капитальных вложений для завершения строительства объекта незавершенного строительства - спортивного центра с универсальным игровым залом».

г. Окуловка                                                                             23 июля 2018 года

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.12. Плана работы на 2018 год, приказ Контрольно-счетной комиссии по Окуловскому муниципальному району от 27.04.2018 №11 (в редакции приказа от 14.05.2018 №14) .

Предмет меропритятия: Нормативные правовые акты в установленной сфере (порядки, приказы, соглашения), информация и бухгалтерские документы, представленные по запросам, данные официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru)

Цель мероприятия: Установить законность и результативность использования средств субсидии, выделенной на осуществление капитальных вложений  в объект незавершенного строительства.

Вопросы мероприятия: анализ нормативных правовых актов, устанавливающих  объемы бюджетных ассигнований и сроки их освоения; мониторинг соблюдения законности и результативности использования средств, выделенных МАУ «ФОЦ «Импульс» на осуществление капитальных вложений по завершению строительства спортивного центра с универсальным игровым залом; мониторинг соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при  размещении  и  исполнении муниципального заказа, проводимого за счет средств субсидии на капитальные вложения;      анализ  отчетности об использовании бюджетных средств субсидии, выделенной на осуществление капительных вложений.

Объекты мероприятия:

Комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального района, Администрацией Окуловского муниципального района, МАУ «ФОЦ «Импульс» - по запросам.

Исследуемый период: с  01.09.2017 по 01.05.2018

Срок проведения мероприятия:  с 10.05.2018   по  06.07.2018

По результатам экспертно-аналитического  мероприятия оформлена аналитическая справка от 06.07.2018, к которой Администрацией района направлены возражения.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом в г.Окуловка велось с 2010 года.

Спортивный центр с универсальным игровым залом предназначен для учебно-тренировичных занятий команд по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, бадминтону, проведению соревнований по данным видам спорта не выше регионального масштаба, а также для проведения общеоздоровительных занятий всех групп населения.

При проведении соревнований для зрителей используется трансформируемый трибунный модуль на 96 мест (по проекту 200 мест). В здании запроектированы 4 командных раздевалки на 16 мест каждая. В раздевальных предусмотрены душевые и санитарные узлы. Пропускная способность универсального игрового зала – 64 чел./в смену.

Цель проекта - увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой, в первую очередь среди школьников и детей дошкольного возраста.

Строительство объекта завершено 14.03.2018, что подтверждено соответствующим актом приемки объекта капительного строительства. Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.04.2018 № 521 имущество закреплено на праве оперативного управления МАУ «ФОЦ «Импульс».

#### Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих  объемы бюджетных ассигнований и сроки их освоения

#### В соответствии с областным законом от 28.12.2016 № 61-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции 64-ОЗ от 31.01.2017, 65-ОЗ от 08.02.2017, 108-ОЗ от 04.05.2017, 143-ОЗ 31.08.2017)  Окуловскому муниципальному району предусмотрена субсидия на софинансирование расходов по завершению строительства спортивного центра с универсальным игровым залом в размере 13500,0 тыс.рублей в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №320.

#### Субсидия предоставляется при условии обеспечения муниципальным образованием доли средств местных бюджетов в финансировании объектов незавершенного строительства муниципальной собственности. Размер софинансирования расходных обязательств Окуловского муниципального района составил 140,0 тыс.рублей.   Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

#### В соответствии с Соглашением с Департаментом  области в отношении данного объекта установлен показатель «Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии» - 100 процентов, со сроком исполнения показателя 31.12.2017. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что нарушение обязательства, в части соблюдения графика выполнения мероприятия по завершению строительства спортивного центра, не устранено в установленный срок (пункт 2.3.7 Соглашения, до 1 марта 2018 года).

Согласно пункту 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет средств субсидии из муниципального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, и предоставление указанных субсидий  осуществляются в Порядках, установленных местной администрацией муниципального образования.

Выделение бюджетных средств Администрацией района произведено с нарушением требований статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ, а именно не принято решение о предоставлении субсидии из муниципального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района.

#### «Порядок принятия решений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Окуловского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» утвержден постановлением Администрации района от 31.10.2017 №1658  (далее – Порядок №1658), т.е. после подписания самого Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений автономному учреждению. В вышеуказанном Порядке №1658 не описан сам механизм принятия решения главным распорядителем средств бюджета (от отбора объекта капитального строительства, направление  финансового обеспечения работ, до принятия решения).

Решением Думы Окуловского муниципального района от 29.12.2016 №99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 28.09.2017 №139)  утверждены бюджетные ассигнования по коду вида расходов 460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» в объеме 13640,0 тыс.рублей.

#### В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», утвержденным Постановлением Администрации района от 21.03.2017 №349,  муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», в установленный срок, приведена в соответствие с решением Думы.

Перечисление  объемов субсидии из областного бюджета в бюджет Окуловского муниципального района на софинансирование расходов по завершению строительства произведено с нарушением сроков, указанных в п.2.1.1 Соглашения от 05.09.2017, т.е. позднее 1 декабря 2017 года. Доведение Комитетом финансов предельных объемов финансирования до главного распорядителя бюджетных средств по коду БК 934-1102-2000275220-465  произведено своевременно.

#### Между Администрацией  района, как учредителем, и муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-оздоровительный Центр «Импульс» (далее - МАУ «ФОЦ «Импульс»), в соответствии с пунктом 8 Порядка №1658, заключено Соглашение от 29.09.2017 года о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объеме 13640,0 тыс.рублей, в целях  завершения строительства объекта незавершенного строительства – спортивного центра с универсальным игровым залом, кадастровый номер 53:12:0000000351:351, площадь застройки 3808,9 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Театральная, здание 1, на срок до 31.12.2017.

Администрацией района, осуществляющей функции и полномочия учредителя  в отношении учреждений, сформирован Перечень целевых субсидий на 2017 год в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с целевыми субсидиями (934002, 934003) .

МАУ «№ФОЦ «Импульс» утверждены  «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017г.» (ф. 0501016)  по коду вида расходов 407 «Расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по осуществлению капитальных вложений», что соответствует приказу МФ РФ №65н от 01.07.2013 «Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

#### Объем бюджетных ассигнований, доведенных Администрацией района в 2017 году до МАУ «ФОЦ «Импульс» на цели осуществления капитальных вложений (увеличение стоимости основных средств) составил 12600,09981 тыс.рублей. Оплата расходов за счет средств субсидии учреждением произведена в сумме 3094, 64105 тыс.рублей.

#### В соответствии с  пунктом 2.3.5.  Соглашения от 29.09.2017 неиспользованные  в 2017 году остатки средств субсидии в сумме 9505,45876 тыс.рублей Учреждением возвращены в бюджет Окуловского муниципального района.

#### Согласно пункту 2.3.7. Соглашения с Департаментом области (с 2018 г. - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области) подтверждена потребность Окуловского муниципального района в остатках средств субсидии, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года и произведен возврат субсидии на те же цели.

#### В соответствии с Решением Думы Окуловского муниципального района от 15.12.2017 №157 (в редакции от 21.02.2018 №163) «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Администрации района выделены бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в сумме 10545,35895 тыс.рублей.

#### В 2018 году между Администрацией района и МАУ «ФОЦ Импульс» заключено  Соглашение от 09.02.2018 о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объеме 10545,35895 тыс.рублей, в т.ч. за счет возврата  неиспользованных остатков субсидии из областного бюджета прошлых лет в сумме 10436,04135 тыс.рублей и софинансирование за счет средств бюджета муниципального района в сумме 109,317 тыс.рублей, на срок до 1 мая 1018 года.

#### Доведение объемов бюджетных ассигнований на лицевой счет учреждения произведено своевременно.

#### Согласно условиям  Соглашений  с Администрацией района Учреждением ежеквартально представлялись  отчеты об использовании субсидии  на капитальные вложения по приложениям 1,2,3 к Соглашению.

#### Таблица1

| Период отчета | Источник финанси-рования | Плановые назначения, тыс.рублей | Перечисле-но средств субсидии, тыс.рублей | Фактически израсходо-вано средств субсидии сначала года, тыс.рублей | Остатки неисполь-зованных средств субсидии, тыс.рублей | Значение целевого показате-ля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01. 2018 | Бюджет муници-пального района | 13640,0 | 12600,09981 | 3094,64105 | 9595,45876 | 96 |
| На 01.04. 2018 | Бюджет муници-пального района | 10545,35895 | 10545,35895 | 4061,09896 | 6484,25999 | 100 |
| На 01.05. 2018 | Бюджет муници-пального района | 10545,35895 | 10545,35895 | 10545,35895 | 0,0 | 100 |

#### Мониторинг соблюдения законности и результативности использования средств, выделенных МАУ «ФОЦ «Импульс» на осуществление капитальных вложений по завершению строительства спортивного центра с универсальным игровым залом

#### Работы по завершению строительства объекта незавершенного строительства – спортивного центра с универсальным игровым залом осуществлялись на основании проектной документации «Спортивный центр с универсальным игровым залом на земельном участке №1 по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Театральная, 1», разработанной в 2009 году ОАО «Мостостроительный трест №6» и утвержденной приказом комитета по физической культуре и спорту Новгородской области №44/1 от 17.05.2011.

#### Положительное заключение государственной экспертизы от 17.05.2010  №53-1-5-0057-10 было выдано ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на весь объект капитального строительства и рекомендовано к утверждению в базисном уровне цен 2001 года в сумме 28976,74 тыс.рублей и  в текущем уровне цен 1 квартала 2010 года в сумме 144997,27 тыс.рублей.

#### Заключение о проверке достоверности сметной стоимости в соответствии со ст.8 областного закона от 08.06.2009 №546-ОЗ «О мерах по реализации статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» не представлено.

#### Работы по завершению строительства объекта незавершенного строительства проводились на основании разрешения на строительство от 27.11.2017 №53-512000-114-2017, выданного Администрацией Окуловского муниципального района в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на срок до 28.11.2018 года.

#### Объем работ по завершению строительства объекта спортивного центра был определен  с учетом  данных «Технического отчета об осмотре и обследовании недостроенного здания спортивного центра»,  проведенного ИП «Жуколин О.А.» в августе 2017 года (Приложение 1 к Техническому заданию аукционной документации).

#### Начальная максимальная цена контракта (Приложение 3 к аукционной  документации) определена заказчиком проектно-сметным методом исходя из  локальных  смет по остаткам невыполненных работ в ценах декабря 2016 года, предоставленным  ГБУ «УКС  Новгородской области» (таблица 4), предусматривающей компенсацию подрядной организации, применяющей общую систему налогообложения, налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов. Сводный сметный расчет или объектный сметный расчет по формам, рекомендуемым Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации – МДС 81-35.2004, отсутствует. Представлен реестр локальных смет, в котором НДС отдельной строкой не выделен и учтен резерв средств на непредвиденные  затраты в размере 2 процентов  от локальных смет или 243,175 тыс.рублей.

#### По итогам проведения электронного аукциона победителем признана подрядная организация, применяющая упрощенную систему налогообложения.

#### В целях выполнения работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства – спортивного центра с универсальным игровым залом между МАУ «ФОЦ «Импульс» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания ТехЛайн» (далее – ООО «СК ТехЛайн») заключен контракт №1050600001717000001-0939009-01 от 20.11.2017 на сумму 12401,94 тыс.рублей, без выделения суммы НДС. Согласно пункту 4.3 контракта установлено, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

#### Протоколом от 21.11.2017 №1 между Заказчиком и Подрядчиком согласована сметная документация и рассчитан повышающий коэффициент твердой договорной цены к прямым затратам с учетом коэффициента к итогам К =1,0822731255266.

#### Таким образом, имело место необоснованное увеличение стоимости СМР, чего можно было бы избежать при применении пункта 4.100 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Так, в отношении подрядчиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в отдельную строку сметного расчета под наименованием «Средства на покрытие затрат по уплате НДС» включаются средства, необходимые для возмещения затрат подрядных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ и, как правило, составляет не более 12,5 процентов к сметной стоимости работ. Частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность снижения цены контракта, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. Однако, данная законодательно установленная возможность снижения цены контракта не была реализована.

#### Администрацией района в Контрольно-счетную комиссию направлены возражения.

#### Установленный срок выполнения работ (с даты подписания контракта  до 20.12.2017) на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 11.04.2018 продлен до 25.02.2018 года.

#### Согласно представленным ООО «СК ТехЛайн» актам о приемке выполненных работ общий объем затрат на завершение строительства объекта составил 12401,94 тыс.рублей, что соответствует цене  контракта. Вместе с тем, в разрезе актов о приемке выполненных работ отмечается расхождение их стоимости со сметной стоимостью практически по всем локальным сметам (имеются как перерасходы так и остатки средств).

#### Согласно пункту 1.5. Контракта по согласованию сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании на выполнение работ. При этом заказчик обязан внести соответствующие изменения в реестр контрактов.

#### В целом, исключены  работы на общую сумму 6360,41309 тыс.рублей, включены дополнительные общестроительные  работы по дополнительным сметам, не вошедшим в аукционную документацию и  скорректированы отдельные виды работ и материалов  на общую сумму 6444,3478 тыс. рублей.

#### В нарушение пунктов 1.5, 9.5 Контракта  отсутствует дополнительное соглашение к контракту, учитывающее изменения по остаткам (перерасходам) стоимости работ в разрезе локальных смет. Не внесены изменения в реестр контрактов.

#### Расчеты с подрядчиком за выполненные работы по контракту производились на основании актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, которые составлены в ценах текущего года с учетом компенсации НДС на материалы и машины, так как подрядчик  применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Акты выполненных работ составлены  с применением повышающих коэффициентов 1,0633033012558 и 1,0822731255266, увеличивающих стоимость СМР до твердой цены контракта на общую сумму 939,47132 тыс.рублей.

#### Строительный контроль и технический надзор за соответствием объемов, качеством и стоимостью выполненных работ по объекту осуществляло государственное бюджетное учреждение «Управление капитальным строительством Новгородской области» (далее -УКС). Общая сумма по контрактам – 124,0194 тыс.рублей. Оплата работ произведена в полном объеме.

#### Техническое сопровождение и надзор за соблюдением требований проектной документации в процессе строительства «под ключ» осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Агропромпроект». Общая сумма по контрактам 120,0 тыс.рублей. Оплата работ произведена в полном объеме.

#### На всех актах выполненных работ формы КС-2 имеются отметки о проведении проверки представителей «УКС» и  «Агропромпроект».

Акт Сдачи-приемки законченного строительства нежилых объектов непроизводственного назначения  подписан 14.03.2018 застройщиком МАУ «ФОЦ «Импульс», техническим заказчиком ГБУ «УКС Новгородской области» и подрядчиком ООО «СК ТехЛайн».

В целях введения объекта в эксплуатацию  представлены следующие документы о завершении строительства объекта и его соответствии установленным требованиям:

Заключение    Регионального государственного строительного надзора Новгородской области   №004-18 от 15.03.2018 о соответствии построенного реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 16.03.2018 №53-512000-02-2018 Администрации Окуловского муниципального района.

На данный объект зарегистрированы 24.04.2018 права собственности Окуловского муниципального района.

#### На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия объект эксплуатируется. В спортивном центре проведены следующие мероприятия:

#### прошли соревнования по самбо «Кубок вызова», праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского предпринимательства (в программе спортивные состязание команд: филиала ООО «Окуловская бумажная фабрика», ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», ООО «Завод «Агрокабель», ООО «Ритм», ИП Васкевич Я.В.), сдача норм ГТО командами муниципальных служащих района, проводятся тренировки и занятия в секциях. Следовательно, обеспечено достижение результата расходования средств субсидии.

Мониторинг соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при  размещении  и  исполнении

муниципального заказа, проводимого за счет средств субсидии на капитальные вложения

В соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ  МАУ «ФОЦ «Импульс» сформированы и размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru план закупок и план-график размещения заказов на 2017 год.

Согласно  плану закупок и план-графику размещения закупок Учреждением планировалось проведение электронного аукциона по проведению работ по завершению строительства объекта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом» на сумму 12401,94 тыс.рублей и закупки у единственного поставщика в сумме, не превышающей  100,0 тыс.рублей на общую сумму 1238,060 тыс.рублей.

По результатам электронного аукциона протоколом комиссии от 09.11.2017 принято решение заключения контракта на условиях  документации об электронном аукционе в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ с единственным участником – ООО «Строительная компания ТехЛайн».

Информация о заключенном контракте  №1050600001717000001-0939009-01 от 20.11.2017 размещена Заказчиком на сайте в реестре контрактов в установленный срок.

При анализе своевременности направления сведений в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов выявлено нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, части 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084. В Едином реестре государственных и муниципальных контрактов информация об исполнении контракта опубликована по истечении трех рабочих дней, с даты исполнения, что квалифицируется по ч.2 ст. 7.31. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

Нарушение срока опубликования информации об исполнении контракта     Таблица № 2.

| № п/п | Реестровый номер контракта | Предмет контракта | Дата исполнения | Дата публикации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3531100863617000001 № 1050600001717000001-0939009-01 от 20.11.2017 | Выполнение работ по завершению строительства объекта «Спортивный центр с универсальным спортивным залом» | 25.12.2017 п/п 395231 25.12.2017 п/п 395232 25.12.2017 п/п 395233 16.02.2018 п/п624554 16.02.2018 п/п624555 16.02.2018 п/п624556 28.02.2018 п/п675207 11.04.2018 п/п892344 Акты КС2, справки КС3, от 19.12.2017 от 22.02.2018, КС11 от 15.03.2018 | 16.04.2018 г. |

В процессе исполнения контракта установлено нарушение условий реализации контракта:

Подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта. Во исполнение  части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ МАУ «ФОЦ  «Импульс»  предъявлены пени в сумме 68,01756 тыс.рублей (оплачено подрядчиком 02.02.2018 п/пор.№31).

Заказчиком нарушено условие своевременности расчетов по контракту на 5 рабочих дней (Форма КС11 подписана сторонами 14.03.2018, окончательный расчет по контракту произведен 11.04.2018 п/п №892344).

При проверке размещения отчета об исполнении муниципального контракта (или) о результатах отдельного этапа его исполнения на официальном сайте выявлено  нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе, пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1093. Отчет об исполнении контракта опубликован 16.04.2018г. за весь период, т.е.  по истечении установленных 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

Анализ использования субсидии на осуществление капитальных вложений при осуществлении закупки у единственного поставщика в сумме, не превышающей  100,0 тыс.рублей

МАУ «ФОЦ «Импульс» в рамках реализации капитальных вложений заключены следующие муниципальные  контракты на общую сумму 1238,06 тыс.рублей:

Контракты 1-СК от 04.12.2017 на сумму 62,0097 тыс.рублей и 2-СК от 13.12.2017 на сумму 62,0097 тыс.рублей с ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» на осуществление строительного контроля;

Договора №31-17 от 04.12.2017 на сумму 60,0 тыс.рублей и №34-17 от 13.12.2017 на сумму 60,0 тыс.рублей с ООО «Агропромпроект» на техническое сопровождение и надзору за соблюдением требований проектной документации процессе строительства «под ключ»;

Контракты №1,№2,№3,№4 на сумму 39,69 тыс.рублей, 66,906 тыс.рублей, 64,184 тыс.рублей, 64,184 тыс.рулей на поставку защитной сетки для спортивного центра;

Контракт №5 от 18.12.2017 на сумму 43,4 тыс.рублей с ИП Коженова Анна Алексеевна на поставку проточных кулеров;

Контракт №6 от 18.12.2017 на сумму 58,29 тыс.рублей с ИП Севин Валерий Алексеевич на поставку оргтехники (МФУ, принтер, монитор, системный блок, клавиатура, мышь);

Контракт №7 от 18.12.2017 на сумму 86,88 тыс.рублей с ИП Севин Валерий Алексеевич на поставку оргтехники (МФУ, принтер, монитор, системный блок);

Контракты №8, №9 от 19.12.2017  на сумму 99,3 тыс.рублей, 99,544тыс.рублей с ИП Закирпичный Павел Витальевич на поставку медицинского оборудования;

Контракт №10 от 19.12.2017  на сумму 100,0тыс.рублей с ИП Закирпичный Павел Витальевич на поставку дефибриллятора портативного;

Контракт №11 от 19.12.2017  на сумму 63,7 тыс.рублей с ИП Закирпичный Павел Витальевич на поставку мебели для медицинского кабинета;

Контракт №12 от 19.12.2017  на сумму 37,456 тыс.рублей с ИП Закирпичный Павел Витальевич на поставку оборудования для медицинского кабинета;

Контракт №13 от 19.12.2017 на сумму 83,33 тыс.рублей с ООО «Элегия» на поставку офисной мебели (комплект для руководителя, для судей);

Контракт №14 от 21.12.2017 на сумму 28,897 тыс.рублей с ООО Комус-Петербург на поставку мебели (вешалки, кресла, стулья);

Договор б/н от 04.12.2017 на сумму 15,0 тыс.рублей и ИП Сугатова Вера Александровна на проведение кадастровых работ (подготовка тех.плана здания);

Договор 12/17/3 от 26.12.2017 на сумму 28,87 тыс.рублей с ООО «Позитив» на изготовление полиграфической продукции (таблички, стенд, банеры);

Договор №208-17 от 27.12.2017 на сумму 2,1096 тыс.рублей с ООО «Гарант»  на изготовление сводного плана эвакуации;

Договор №209-17 от 27.12.2017 на сумму 12,3 тыс.рублей с ООО «Гарант»  на изготовление знаков ПБ.

Согласно локальному сметному расчету №02-01-06 на приобретение и монтаж технологического оборудования в проектно-сметной документации предусмотрено 1758,094 тыс.рублей. Фактически на приобретение оборудования, за счет средств на капитальные вложения, израсходовано  979,04006 тыс.рублей. В ходе его закупки  были внесены изменения в спецификацию технического оборудования. В целях согласования изменений  направлены письма в адрес ООО «Агропромпроект» и ГБУ «УКС Новгородской области» (от 15.12.2018 №31, от 28.12.2017 №37).

Анализ  отчетности об использовании бюджетных средств субсидии, выделенной на осуществление капительных вложений

Средства субсидии на осуществление капитальных вложений Объекта в Отчете об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности  (ф. 0503737) отражены по коду вида 6 «Субсидия на цели осуществления капитальных вложений», коду вида расходов 407 «Капительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», что соответствует  пункту 21 Инструкции №157н.

Аналитический учет затрат на капитальные  вложения велся в  соответствии с пунктом 50 Инструкции №183н,  в разрезе счетов:

106.11 – вложения в основные средства - недвижимое имущество (по завершению строительства объекта),

106.21 – вложения в основные  средства - особо ценное движимое имущество,

106.31 -  вложения в  основные  средства - иное движимое имущество.

# Сверены  остатки  по  счетам   вложений в нефинансовые активы в Главной книге с Балансом государственного (муниципального) учреждения ф.0503730 по состоянию  на 01.01.2018 года. Расхождений не установлено.

# Бухгалтерской справкой от 28.04.2018 на учет учреждения поставлено оборудование, закупленное подрядчиком, которому в последствие может потребоваться ремонт или замена на общую сумму 929,55158 тыс.рублей.

В результате капитальных вложений по состоянию на 1 мая 2018 на учете Учреждения числятся основные средства в сумме 147771,07121 тыс.рублей, в том числе по счетам учета:                       тыс.руб.

| 101.12 | 101.24 | 101.26 | 101.34 | 101.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146389,3 | 813,5 | 195,27 | 245,13 | 127,8 |

По состоянию на 31 декабря 2017 произведена сверка взаимных расчетов с поставщиками товаров, работ и услуг. Дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками у Учреждения нет.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена выборочная инвентаризация поставленных на учет основных средств, приобретенных за счет средств субсидии на капитальные вложения согласно приказу по МАУ «ФОЦ «Импульс» от 13.06.2018 №26. Отклонений в учете по приобретенному оборудованию, в ходе выборочной инвентаризации не установлено.

Выводы

- На завершение строительства объекта незавершенного строительства –

спортивного центра с универсальным игровым залом, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Театральная, здание 1, выделена субсидия на осуществление капитальных вложений в объеме 13640,0 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета -13500,0 тыс.рублей, из бюджета Окуловского муниципального района – 140,0 тыс.рублей. Средства субсидии доведены своевременно, освоены в полном объеме.

Объект введен в эксплуатацию в марте текущего года.         В спортивном центре проводятся соревнования и тренировочные занятия команд по игровым видам спорта, праздничные мероприятия. Следовательно, обеспечено достижение результата расходования средств субсидии.

2. В ходе анализа нормативных правовых актов, устанавливающих объемы бюджетных ассигнований и сроки их освоения установлены следующие нарушения и недостатки:

Выделение бюджетных средств Администрацией района произведено с нарушением требований статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ, а именно не принято решение о предоставлении субсидии из муниципального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района.

#### В утвержденном Порядке №1658 не описан сам механизм принятия решения главным распорядителем средств бюджета (от отбора объекта капитального строительства, направление  финансового обеспечения работ, до принятия решения).

3. В ходе мониторинга соблюдения законности и результативности использования средств, выделенных МАУ «ФОЦ «Импульс» на осуществление капитальных вложений по завершению строительства спортивного центра с универсальным игровым залом установлено:

Основой для формирования начальной максимальной цены контракта являлись локальные сметы по остаткам невыполненных работ по объекту,  предусматривающие компенсацию подрядной организации, применяющей общую систему налогообложения, налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов. Контракт заключен с подрядной организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения. Сметная документация  согласована без пересчета в соответствии с пунктом 4.100 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, а рассчитан повышающий коэффициент к прямым затратам до твердой договорной цены. Таким образом, имело место необоснованное увеличение стоимости СМР на 939,4 тыс.рублей.

#### В ходе выполнения работ  в  сметную документацию были внесены  изменения, которые обусловлены невыполнением отдельных видов работ, либо их выполнением в иных объемах, чем предусмотрено в соответствующих локальных сметах рабочей документации. В целом, исключены  работы на общую сумму 6360,4 тыс.рублей, включены дополнительные общестроительные  работы по дополнительным сметам, не вошедшим в аукционную документацию и  скорректированы отдельные виды работ и материалов  на общую сумму 6444,3 тыс. рублей. Дополнительное соглашение к контракту, учитывающее изменения по остаткам (перерасходам) стоимости работ в разрезе локальных смет не заключено. Не внесены изменения в реестр контрактов.

4. В ходе мониторинга соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при  размещении  и  исполнении муниципального заказа, проводимого за счет средств субсидии на капитальные вложения установлены следующие нарушения и недостатки:

Информация об исполнении контракта опубликована в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов по истечении установленных трех рабочих дней, с даты исполнения, что является нарушением части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, части 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084,  квалифицируется по ч.2 ст. 7.31. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

В процессе исполнения контракта установлено нарушение условий реализации контракта, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту. Заказчиком произведен окончательный расчет по контракту, с нарушением сроков установленных статьями 30, 34 Закона №44-ФЗ, т.е. позднее пятнадцати рабочих дней.

Отчет об исполнении муниципального контракта (или) о результатах отдельного этапа его исполнения на официальном сайте опубликован 16.04.2018г. за весь период, т.е.  по истечении установленных 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, что является нарушением части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ и пункта 3 Положения о подготовке и размещении отчета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1093.

5. В ходе анализа использования субсидии на осуществление капитальных вложений при осуществлении закупки у единственного поставщика в сумме, не превышающей  100,0 тыс.рублей установлено:

МАУ «ФОЦ «Импульс» заключено 22 контракта на поставку товаров, работ и услуг с единственным поставщиком на общую сумму 1238,06 тыс.рублей. Условия контрактов выполнены полностью.

6. При  проведении анализа  отчетности об использовании бюджетных средств субсидии, выделенной на осуществление капительных вложений, нарушений не установлено.

Предложения

- Направить отчет Главе Окуловского муниципального района Кузьмину С.В. и предложить:

инициировать внесение изменений в «Порядок принятия решений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Окуловского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», разработку и утверждение порядка предоставления указанных субсидий.

усилить контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и недопущению их в дальнейшем.

- Направить отчет в Думу Окуловского муниципального района.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Окуловского муниципального района                                    Л.А. Хромченко

# Footnotes

утверждена  постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - МДС 81-35.2004);

письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения».

ч.7 ст.95 закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»