ПРОЕКТ

Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

О ликвидации Контрольно-счетной комиссии

Окуловского муниципального района

Принято Думой Окуловского муниципального округа

октября 2025 года

В соответствии  со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 20 марта  2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», областным законом от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» Дума Окуловского муниципального округа  РЕШИЛА:

- Ликвидировать Контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального района (далее – Контрольно-счетная комиссия), расположенную по адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6.

- Установить, что ликвидация Контрольно-счетной комиссии   проводится по состоянию на 06 октября 2025 года.

- Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Контрольно-счетной комиссии и утвердить ее прилагаемый состав.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации Контрольно-счетной комиссии.

- Ликвидационной комиссии:

  - провести необходимые мероприятия по ликвидации Контрольно-счетной комиссии в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

  - в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Контрольно-счетной комиссии, разместить информацию в Едином федеральном ресурсе и «Вестнике государственной регистрации».

- Создать инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств Контрольно-счетной комиссии и утвердить ее прилагаемый состав.

- Решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».

- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовила

Председатель

Контрольно-счетной комиссии                                          Л.А. Хромченко

Утвержден

решением Думы Окуловского муниципального округа от 00.00.2025 №

СОСТАВ ликвидационной комиссии

по ликвидации Контрольно-счетной комиссии Окуловского

муниципального района

Хромченко Л.А. -  председатель Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, руководитель ликвидационной комиссии

Члены комиссии:

Яковлева Е.В. – ведущий инспектор Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района;

Павлова Т.В. – начальник отдела бюджетного учета комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;

Нужина О.В. – заведующий архивным отделом комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района

__________________________

Утвержден

решением Думы Окуловского

муниципального округа

от 00.00.2025 №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по ликвидации Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района

| # №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 11 | Принятие решения о ликвидации Контрольно-счётной комиссии, формирование ликвидационной комиссии, установление порядка и сроков ликвидации | Дума Окуловского муниципального округа | На втором заседании Думы Окуловского муниципального округа | Проект решения о ликвидации Контрольно-счётной комиссии должен содержать: - полное, наименование Контрольно-счётной комиссии с указанием адреса ее места нахождения; - состав ликвидационной комиссии; - порядок и срок ликвидации Контрольно-счётной комиссии в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; - иные сведения, необходимые для организации процесса ликвидации Контрольно-счётной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица (часть 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации) |
| # 22 | Сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации Контрольно-счётной комиссии, о формировании ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Контрольно-счётной палаты | Форма Р 15001 |
| # 3 3 | Размещение информации о реорганизации в Едином федеральном ресурсе | Ликвидационная комиссия | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Контрольно-счётной комиссии | До 8 октября 2025 года включительно |
| # 3 4 | Публикация сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Ликвидационная комиссия | После получения листа записи о начале процедуры ликвидации |  |
| # 55 | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации Контрольно-счётной комиссии | Ликвидационная комиссия | Не менее чем в течение 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации |  |
| # 66 | Проведение инвентаризации имущества | Ликвидационная комиссия, инвентаризационная комиссия | До составления промежуточного ликвидационного баланса |  |
| # 77 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, но не ранее чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации Контрольно-счётной комиссии | Промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которые являются условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Формы промежуточного ликвидационного баланса нет, поэтому он может быть составлен на основе действующей формы бухгалтерского баланса |
| # 88 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Дума Окуловского муниципального округа | После окончания срока для предъявления требований кредиторами |  |
| # 99 | Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса |  |
| # 110 | Удовлетворение требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ |
| # 111 | Составление ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После завершения расчетов с кредиторами | Форма ликвидационного баланса может быть составлена на основе действующей формы бухгалтерского баланса |
| # 112 | Утверждение ликвидационного баланса | Дума Окуловского муниципального округа | После завершения расчетов с кредиторами и составления ликвидационного баланса |  |
| # 113 | Подписание передаточных актов | Ликвидационная комиссия | После утверждения ликвидационного баланса |  |
| # 114 | Закрытие лицевых счетов | Руководитель ликвидационной комиссии | После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) |  |
| # 115 | Предоставление пакета документов с заявлением по форме Р 16001 в регистрирующий орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица | Руководитель ликвидационной комиссии | После завершения мероприятий по ликвидации Контрольно-счётной комиссии | Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| # 116 | Получение в регистрирующем органе листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | Руководитель ликвидационной комиссии лично или через представителя по доверенности | На 6-й рабочий день после подачи документов для государственной регистрации ликвидации юридического лица |  |
| # 117 | Уничтожение печатей и штампов | Ликвидационная комиссия | В день внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Контрольно-счётной комиссии | Составление акта об уничтожении печати |

# _______________________________

Утвержден

решением Думы Окуловского муниципального округа от 00.00.2025 №

СОСТАВ

инвентаризационной комиссии

по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района

Яковлева Е.В.- ведущий инспектор Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, председатель инвентаризационной комиссии

Члены комиссии:

Гаврилова Т.В. – главный специалист отдела бюджетного учета комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.

Павлова Т.В.. - начальник отдела бюджетного учета комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района.

_______________________