PAGE  

[image: image2.emf] 

3  


Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 357 
г.Окуловка

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83, от 27.09.2017 № 86, от 14.12.2017 № 98),   от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.12.2015 № 2235 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016  № 1515, от 25.04.2017 № 550, от 11.07.2017 № 1003, от 11.10.2017 № 1491, от  23.11.2017 № 1774) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

	Год
	Источники финансирования

	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	Бюджет Окуловского муниципального района
	бюджет Окуловского городского поселения
	внебюджетные средства
	всего

	2016
	-
	-
	-
	
[image: image1.emf]578,4
	-
	578,4

	2017
	-
	-
	-
	1087,6
	-
	1087,6

	2018
	-
	-
	-
	2220
	- 
	2220

	2019
	-
	-
	-
	2570
	-
	2570

	2020
	-
	-
	-
	2590
	- 
	2590

	всего
	-
	-
	-
	9046
	-
	9046


                                                                                                                            »

1.2. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в прилагаемой редакции:

                                                                      «Мероприятия муниципальной программы

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Целевой показатель 
	Источник финанси​рования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	    2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
10
11
12
13
	10
	11

	1.
	Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества

	    1.1.
	Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества
	Комитет,

кадастровые инженеры (по согласованию)
	2016-2020

годы
	1.1.1
	Бюджет  Окуловского городского поселения
	240,6
	209,55
	90
	335
	335

	1.2.
	Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и иного имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд
	Комитет, оценщики (по согласованию)
	2016-2020 годы
	[image: image3.emf] 

3  

1.1.2
	Бюджет Окуловского городского поселения
	19,40
	25
	0
	25
	25

	1.3.
	Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации
	Комитет, оценщики (по согласованию)
	2017-2020 годы
	1.1.2
	Бюджет Окуловского городского поселения
	-
	40
	100
	20
	20

	1.4.
	Выплата возмещения за жилые помещения, подлежащие изъятию для муниципальных нужд муниципального образования «Окуловское городское поселение», расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
	Комитет
	2017-2020 годы
	[image: image4.emf] 

3  

1.1.2
	Бюджет Окуловского городского поселения
	-
	321,00
	700
	1000
	1000

	2.
	Задача 2.

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества

	2.1
	Организация работ по обеспечению содержания муниципального имущества
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, подрядчики
	2016-2020 годы 
	[image: image5.emf] 

3  

1.2.1.
	Бюджет Окуловского городского поселения
	0
	42
	930
	630
	630

	2.2.
	Осуществление контроля за качеством выполненных работ по содержанию муниципального имущества
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
	2016-2020 годы
	[image: image6.emf] 

3  

1.2.1
	
	
	
	
	
	

	3.
	Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении

	   3.1.
	Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, в том числе подготовка проектов межевания территории 
	Комитет,

кадастровые инженеры) (по согласованию)


	2016-2020 годы
	1.3.1, 1.3.2
	Бюджет  Окуловского городского поселения
	246,7
	333


	299,95
	460
	480

	   3.2.
	Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении
	Комитет,

оценщики (по согласованию)
	2016-2020 годы
	[image: image7.wmf]1.3.1.,  1.3.2
	Бюджет  Окуловского городского поселения
	36,30
	77
	60
	60
	60

	4.
	Задача 4. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами недвижимости 

	   4.1.
	Приобретение и обслуживание программно- технических комплексов
	комитет,

управление делами
	2016-2020

годы
	1.4.1. 
	Бюджет  Окуловского городского поселения
	35,4
	40,05
	40,05
	40
	40

	5.
	Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом

	5.1
	Организация информационно-технического обеспечения системы управления муниципальным имуществом
	комитет,

управление делами
	2016-2020 годы
	2.1.1.-2.1.4.
	Бюджет  Окуловского городского поселения
	
	
	
	
	


                                                  »

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом    Ю.А. Везенберг 

4�





5�











6�





7�





8�









Лист1






