УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 24.12.2025 № 2 (в редакции от 18.03.2026 № 3)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Окуловского муниципального округа «Совершенствование системы муниципального управления в  Окуловском муниципальном округе»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Петрова М.О., первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 – 2030 года |
| Цели муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Обеспечение формирования качественного кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа Создание условий для профессионального развития сотрудников Администрации Окуловского муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 86,5 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области "Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области" |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы Окуловского муниципального округа Обеспечение формирования качественного кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами образовательных учреждений | КПМ | Изменяемый в зависимости от кадровой потребности | Единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года №555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа (далее комитет) | - |
| 2. | Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Неизменный | Человек | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Комитет | Доля органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, направивших работников на получение дополнительного профессионального образования |
| 3. | Доля размещенных на кадровых платформах вакансий Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Неизменный | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Комитет | Количество органов исполнительной власти Новгородской области, применяющих современные технологии кадрового менеджмента (по привлечению, подбору, мотивации, оценке и развитию кадрового состава) |
| #### Цель муниципальной программы Окуловского муниципального округа Создание условий для профессионального развития сотрудников Администрации Окуловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа, принимающих участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | ГП НО, КПМ | Неизменный | Человек | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Новгородской области от 21 марта 2022 года №131 «Об областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | Комитет | Доля органов местного самоуправления Новгородской области, проинформированных о возможном принятии участия в конкурсе профессионального мастерства |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: обеспечение формирования качественного кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами образовательных учреждений | КПМ | Единиц | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| 1.2. | Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Человек | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 5 |
| 1.3. | Доля размещенных на кадровых платформах вакансий Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель муниципальной программы: создание условий для профессионального развития сотрудников Администрации Окуловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа, принимающих участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | ГП НО, КПМ | Человек | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального управления в Окуловском муниципальном округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | срок реализации 2026-2030 года |  |
| 1.1. | Задача №1 Обеспечено заключение целевых договоров со студентами образовательных учреждений | Обеспечение Администрации Окуловского муниципального округа квалифицированными кадрами, снижение уровня среднего возраста сотрудников, замещение сотрудников, достигших пенсионного возраста | Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами образовательных учреждений |
| 1.2. | Задача №2 Организовано получение дополнительного профессионального образования работниками Администрации Окуловского муниципального округа | Повышение уровня квалификации работников Администрации Окуловского муниципального округа для осуществления качественной и эффективной работы, должностной рост | Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации Окуловского муниципального округа |
| 1.3. | Задача №3 Внедрены современные кадровые технологии по привлечению и подбору кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа | отсутствие вакантных должностей Администрации Окуловского муниципального округа, увеличение скорости замещения вакантных должностей | Доля размещенных на кадровых платформах вакансий Администрации Окуловского муниципального округа |
| 1.4. | Задача №4 Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | повышение профессиональной компетенции и мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности | Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа принимающих участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального управления в Окуловском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Согласовано»

Председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района _____________ А.С.Иванова

Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства

Администрации Окуловского муниципального района                                                         _______________ Е.В.Соколова

|  | УТВЕРЖДЕН председатель комитета муниципальной службы и организационной работы ______________Н.А. Исаева |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального управления в Окуловском муниципальном округе»

### 1. Общие положения

| Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) | Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа (Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области "Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области " |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий *

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечено заключение целевых договоров со студентами образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами образовательных учреждений | КПМ | Изменяемый в зависимости от кадровой потребности | Единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа(далее комитет) |
| 2. | Задача «Организовано получение дополнительного профессионального образования работниками Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации Окуловского | ГП НО, КПМ | Неизменный | Человек | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет |
| 3. | Задача «Внедрены современные кадровые технологии по привлечению и подбору кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля размещенных на кадровых платформах вакансий Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Неизменный | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| 4. | Задача «Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа, принимающих участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | ГП НО, КПМ | Неизменный | Человек | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет |

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечено заключение целевых договоров со студентами образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных договоров о целевом обучении со студентами образовательных учреждений | КПМ | Единиц | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| 2. | Наименование задачи «Организовано получение дополнительного профессионального образования работниками Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Человек | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 5 |
| 3. | Наименование задачи «Внедрены современные кадровые технологии по привлечению и подбору кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля размещенных на кадровых платформах вакансий Администрации Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Наименование задачи «Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа, принимающих участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | ГП НО, КПМ | Человек | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечено заключение целевых договоров со студентами образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | предоставление меры поддержки лицам, заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Окуловского муниципального округа | Выплаты физическим лицам | ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договор о целевом обучении | Человек | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача «Организовано получение дополнительного профессионального образования работниками Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Окуловского муниципального округа | Повышение квалификации кадров | профессиональная подготовка и (или) повышение квалификации кадров | Человек | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Задача «Внедрены современные кадровые технологии по привлечению и подбору кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | размещение вакансий на кадровых площадках | Осуществление текущей деятельности | увеличение информированности населения о вакансиях | Процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача «Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | участие работников в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» | Выплаты физическим лицам | ежегодное проведение конкурса | Человек | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального управления в Окуловском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Местный бюджет | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) «предоставление меры поддержки лицам, заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Окуловского муниципального округа» № 1(всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) «организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Окуловского муниципального округа» № 2(всего), в том числе: | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Местный бюджет | 25,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 86,5 |
| Внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) «размещение вакансий на кадровых площадках» № 3(всего), в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| Федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Местный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) «участие работников в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области» № 4(всего), в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| Федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Местный бюджет | X | X | X | X | X | X |
| Внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году.

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки* | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела) | Вид подтверждающего документа ** |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечено заключение целевых договоров со студентами образовательных учреждений» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "предоставление меры поддержки лицам, заключившим договор о целевом обучении с Администрацией Окуловского муниципального округа " |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | до 30 сентября | Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | договор о целевом обучении |
| Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены | Выплата за сентябрь производиться до 30 октября, выплата за октябрь - декабрь, январь-июнь производится ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным | Дергачева Е.Г., заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | заявка на кассовый расход |
| Задача «Организовано получение дополнительного профессионального образования работниками Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Окуловского муниципального округа" |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. | до 20 ноября | Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | контракт на обучение сотрудников |
| Контрольная точка 1.2 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. | до 20 ноября | Александрова Ю.А., заведующий сектором муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной работы | распоряжение о командировке сотрудника для очного обучения |
| Контрольная точка 1.3 Услуга оказана. | до 25 декабря | Александрова Ю.А., заведующий сектором муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной работы | документ о повышении квалификации или переподготовки работников |
| Задача «Внедрены современные кадровые технологии по привлечению и подбору кадрового состава Администрации Окуловского муниципального округа» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "размещение вакансий на кадровых площадках" | ежемесячно | Александрова Ю.А., заведующий сектором муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | скрин размещения вакансий на кадровых площадках |
| Задача «Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального округа в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области»» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "участие работников в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской области»" | до 1 апреля | Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | письмо в адрес организаторов о направлении участника на конкурс |

* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

** Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

«Согласовано»

Председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района _____________ А.С. Иванова

Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства

Администрации Окуловского муниципального района                                                         _______________ Е.В. Соколова