Утвержден

протоколом управляющего совета

от 23.01.2026 №2

ПАСПОРТ

муниципальной программы Окуловского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта на территории Окуловского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Окуловского муниципального округа | Волкова Елена Михайловна, заместитель главы Администрации Окуловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Окуловского муниципального округа | Волохин Николай Алексеевич, начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы Окуловского муниципального округа | Увеличение доли граждан Окуловского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 114 147,8 тыс.рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области" |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: «Обеспечение населения Окуловского муниципального округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Окуловского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального округа | ГП НО, КПМ | возрастание | % | 55,0 | 2024 | 59,2 | 61,7 | 64,2 | 66,7 | 70,0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2023 N 617 "О государственной программе Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области" | управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального округа | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 г. 70% |
| 2.. | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ГП НО, КПМ | возрастание | % | 61,0 | 2024 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63,0 | 65,0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Постановление Правительства Новгородской области от 28.12.2023 N 617 "О государственной программе Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области" | управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального округа | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 г. 70% |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь |  | июль |  | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение населения Окуловского муниципального округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района (%) | ГП НО, КПМ | % | х | х | 59,0 | х | х | 59,1 | х |  | х |  | 59,2 | х |  | х | 59,2 |
| 2. | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | КПМ | % | х | х | 61,0 | х | х | 61,3 | х |  | х |  | 61,5 | х |  | х | 61,5 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Задача 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | населению обеспечены равные возможности для ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом | доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Задача 2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта высших достижений | населению обеспечены равные возможности для ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом | доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 1.1.2 | Задача 3 Содержание спортивной площадки, установленной в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | обеспечена безопасность пользователей при физкультурно-спортивных занятиях, соблюдены требования к размещению оборудования, покрытию и прилегающей территории, контролируется техническое состояние оборудования | доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Задача 4 Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей | обеспечено безопасное пребывание детей, сотрудников и родителей в организациях | доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Задача 5 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг | обеспечена деятельность учреждений | доля населения Окуловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Окуловского муниципального района |
|  | Задача 6 Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (текущая деятельность) | проведены спортивные мероприятия | доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 29 631,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 142 320,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 8 744,5 |
| Местный бюджет | 27 882,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 133 575,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского муниципального округа» | 29 631,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 28 172,2 | 142 320,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 8 744,5 |
| Местный бюджет | 27 882,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 26 423,3 | 133 575,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________________________